## Team plan and work distribution
Lớp: Lập trình song song - 21KHMT
Đồ án cuối kỳ: Implement and optimize the traditional Artificial Neural Network (ANN)
Sinh viên thực hiện: Nhóm 05 - Thần y xứ Quảng
· 21127084 - Lê Xuân Kiên
· 21127108 - Đặng Hà Nhật Minh
· 21127739 - Vũ Minh Phát
Kế hoạch thực hiện
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Công việc | Thành viên thực hiện
1 | 30/11/2024 | 07/12/2024 | Tìm hiểu về cách cài đặt mạng Neural Network bằng ngôn ngữ lập trình C/C++. Đây chính là mô hình tuần tự lần 1. | Cả nhóm
2 | 07/12/2024 | 10/12/2024 | Cài đặt mô hình tuần tự lần 2 dựa trên ý tưởng chuyển vị tất cả ma trận trong đồ thị tính toán. Điều này sẽ giúp giảm bớt các khâu sao chép dữ liệu trong cả giai đoạn lan truyền tiến và lan truyền ngược của mô hình. | Vũ Minh Phát
|  |  | Viết hàm các kernel: "Nhân 2 ma trận", "Chuyển vị ma trận", "ReLU" và "ReLU-Backward" để có thể chạy song song. | Đặng Hà Nhật Minh
|  |  | Viết hàm các kernel: "Cập nhật trọng số", "Trừ 2 ma trận", "One-Hot Encoding" và "Tính toán Cross-Entropy Loss" để có thể chạy song song. | Lê Xuân Kiên
3 | 10/12/2024 | 14/12/2024 | Cài đặt mô hình song song lần 1 bằng cách sử dụng "GMEM & Basic kernel". Sử dụng lại các hàm kernel đã viết trong giai đoạn trước đó. | Đặng Hà Nhật Minh
|  |  | Cải tiến hàm kernel: "Cập nhật trọng số", "Trừ 2 ma trận", "One-Hot Encoding" và "Tính toán Cross-Entropy Loss" để chuẩn bị cho mô hình song song lần 2. | Lê Xuân Kiên
|  |  | Vẽ đồ thị tính toán và viết tài liệu cho cả 2 phiên bản: mô hình tuần tự lần 1 và mô hình tuần tự lần 2. Cải tiến các hàm kernel: "Nhân 2 ma trận", "Chuyển vị ma trận", "ReLU" và "ReLU-Backward" để chuẩn bị cho mô hình song song lần 2. | Vũ Minh Phát
4 | 14/12/2024 | 17/12/2024 | Cải tiến mô hình song song lần 1 bằng cách sử dụng các hàm kernel được tối ưu tốt hơn. Cả nhóm phải cài đặt nhiều phiên bản thử nghiệm khác nhau của từng hàm kernel để tìm ra hàm kernel tốt nhất. Bằng cách kết hợp các hàm kernel tốt nhất lại, chúng ta sẽ tạo ra mô hình song song lần 2. | Cả nhóm
5 | 17/12/2024 | 20/12/2024 | Chạy thực nghiệm và viết report cho các hàm kernel: "Nhân 2 ma trận", "Chuyển vị ma trận", "ReLU" và "ReLU-Backward" của mô hình song song lần 2. | Đặng Hà Nhật Minh
|  |  | Chạy thực nghiệm và viết report cho các hàm kernel: "Cập nhật trọng số", "Trừ 2 ma trận", "One-Hot Encoding" và "Tính toán Cross-Entropy Loss" của mô hình song song lần 2. | Lê Xuân Kiên
|  |  | Cài đặt mô hình song song lần 3 bằng cách sử dụng "Unified Memory". Sau đó, cố gắng khắc phục tình trạng Page Fault trong Unified Memory bằng cách bổ sung các hàm đặc biệt giúp gợi ý việc quản lý bộ nhớ. Cuối cùng là thử nghiệm kỹ thuật khởi tạo trọng số Kaiming He để giúp mô hình hội tụ nhanh hơn. | Vũ Minh Phát
6 | 20/12/2024 | 24/12/2024 | Cài đặt mô hình song song lần 4 bằng cách sử dụng "Kernel fusion", bao gồm: • Dùng kernel fusion trong giai đoạn lan truyền tiến ở hai tầng ẩn: Nhân 2 ma trận và áp dụng hàm kích hoạt ReLU. • Dùng kernel fusion trong giai đoạn lan truyền tiến ở tầng Output: Nhân 2 ma trận và áp dụng hàm kích hoạt softmax. • Kết hợp hàm chuyển vị ma trận và nhân ma trận ở giai đoạn lan truyền ngược: Bài toán nhân 2 ma trận nhưng phải thao tác với dạng chuyển vị của một trong 2 ma trận. • Kết hợp hàm ReLU-Backward vào hàm kernel chuyển vị ma trận và nhân ma trận ở giai đoạn lan truyền ngược. • Song song hóa quá trình sao chép dữ liệu vào mini-batch. • Dùng Stream để tăng tốc quá trình sao chép dữ liệu vào mini-batch. • Dùng Stream để thực hiện đồng thời các nhánh tính toán trong giai đoạn lan truyền ngược. Viết report cho các phần còn thiếu, lên kịch bản để quay video thuyết trình, chỉnh sửa video thuyết trình, hoàn thành bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, chuẩn bị cho phần vấn đáp trực tiếp trên lớp. | Cả nhóm